## Лист1
Программа закупок на 2018 год
Организатор закупки: Подразделение главного инженера
Дата составления: 24.05.2018
№ п/п | Виды товаров (работ, услуг) по категориям/лотам | Краткая характеристика товаров (работ, услуг) | Единицы измерения | Выбранный способ закупки | Предварительные сроки заключения договора | Предварительные сроки исполнения договора | Сроки проведения конкурентных процедур закупки |  | Ответственное лицо, контакты
[7 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Услуги по приему отходов производства и потребления на утилизацию, обезвреживание и размещение | Прием отходов |  | Конкурентная процедура закупки | 2018-02-01 | 2019-01-31 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | Загребельная Н.И. (8552) 37-49-65
2 | Кап ремонт 504 корпуса | ремонт, кабинетов, колонн, полов |  | Конкурентная процедура закупки | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | Каленков Э.В. (8552) 37-48-29
3 | Ремонт зенитн фонарей с шахтами | Ремонт зенитных фонарей с шахтами дымоудаления | шт | Конкурентная процедура закупки | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Каленков Э.В. (8552) 37-48-29
4 | Услуги по испытанию пожарных лестниц 504 корпуса | испытание пожарных лестниц 504 корпуса в количестве 4 штук. | шт | Конкурентная процедура закупки | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | Шайхулов И.Ш. (8552) 37-48-29
5 | Услуги по обслуживанию газового оборудования | техническое обслуживание газопотребляющего оборудования производста ЗАО "ДаГаз" в количестве 8 штук. | шт. | Конкурентная процедура закупки | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | Шайхулов И.Ш. (8552) 37-48-29
6 | Услуги по ТО и ремонту бытовых кондиционеров | Услуги по ТО и ремонту бытовых кондиционеров | шт | Конкурентная процедура закупки | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | Карамов А.Н. (8552) 37-48-33
7 | услуги по ТО и ремонту ворот, отгрузочного терминала | услуги по ТО и ремонту ворот, отгрузочного терминала | шт | Конкурентная процедура закупки | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | Карамов А.Н. (8552) 37-48-34
9 | услуги на проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта ООО «АвтоЗап-часть КАМАЗ» | услуги на проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта ООО «АвтоЗап-часть КАМАЗ» | шт | Конкурентная процедура закупки | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Шайхулов И.Ш. (8552) 37-48-29
10 | Услуги по ежедневной комплексной уборке | Услуги по ежедневной комплексной уборке площадей 504 корпуса, ОА "КИП Мастер" | шт | Конкурентная процедура закупки | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | Файзуллина Т.Т. (8552) 37-49-53
11 | Услуги по химической чистке спецодежды | Услуги по химической чистке спецодежды ООО "АвтоЗапчасть КАМАЗ" | шт | Конкурентная процедура закупки | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Файзуллина Т.Т. (8552) 37-49-53
12 | Обеспечение фирменными упаковками и гофроизделиями | Обеспечение фирменными упаковками и гофроизделиями | шт. | Конкурентная процедура закупки | 2018-07-01 | 2019-07-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | Ахметшина Г.А. (8552) 37-49-66
13 | Этикетки и термотрансферная лента | Этикетки и риббоны | шт. | Конкурентная процедура закупки | 2018-04-01 | 2019-04-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | Галимова Г.И. (8552) 37-44-35
14 | Обеспечение запчастями и комплектующими к напольному транспорту | запчасти и комплектующие к напольному транспорту |  | Конкурентная процедура закупки | 2018-02-01 | 2019-04-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | Хисьмятова Ю.В. (8552) 37-21-64
15 | Поставка деревянной тары | Деревянная тара, деревянная тара прошедшая обеззараживание, деревянные изделия для крепления запасных частей | шт., м3 | Конкурентная процедура закупки | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | Гакашина Н.Р. (8552) 33-87-68
16 | Поставка комбинированной гофротары | комбинированная гофротара | шт. | Конкурентная процедура закупки | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Гакашина Н.Р. (8552) 33-87-68
17 | Техническое масло | Консервационно-штамповочное масло | т | Конкурентная процедура закупки | 2018-02-01 | 2020-02-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | Галимова Г.И. (8552) 37-44-35
18 | Поставка офисной мебели | Офисная мебель | шт. | Конкурентная процедура закупки | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | Трущенко О.О. (8552) 37-37-87 доб. 6-91-88
19 | Автомобиль Toyota Camry | Автомобиль Toyota Camry | шт. | Конкурентная процедура закупки | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | Хисьмятова Ю.В. (8552) 37-21-64
20 | Сервер хранения данных | Сервер хранения данных | шт. | Конкурентная процедура закупки | 2018-06-20 | 2018-12-01 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | Гайсин А.Р. (8552) 55-16-29
21 | Терминалы сбора данных | Терминалы сбора данных | шт. | Конкурентная процедура закупки | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Гайсин А.Р. (8552) 55-16-29
22 | Оргтехника | Оргтехника | шт. | Конкурентная процедура закупки | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Гайсин А.Р. (8552) 55-16-29
23 | Пользовательская поименованная лицензия Manhattan SCALE 2013 | Лицензия | шт. | Закупка у единственного поставщика | 2018-02-01 | 2018-12-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Гайсин А.Р. (8552) 55-16-29
24 | Поставка напольного транспорта | Дизельные погрузчики, поводковые штабелеры с платформой, ричтрак Still FM-X25 | шт. | Конкурентная процедура закупки | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | Хисьмятова Ю.В. (8552) 37-21-64
25 | Упаковочные материалы | П/п, ПЭТ ленты, стретч-пленки, скобы, скотч с логотипом |  | Конкурентная процедура закупки | 2018-04-01 | 2019-05-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | Галимова Г.И. (8552) 37-44-35
26 | Услуги по ремонту технологического оборудования | услуги по ремоту технологического оборудования | н/ч | Конкурентная процедура закупки | 2018-05-01 | 2019-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | Карамов А.Н. (8552) 37-48-34
27 | Услуги по диагностированию, ремонту и обеспечению з/ч к лентообтяжным машинкам корпуса 504 | Услуги по диагностированию, ремонту и обеспечению з/ч к лентообтяжным машинкам корпуса 504 |  | Конкурентная процедура закупки | 2018-05-01 | 2019-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | Охотников А.Г. (8552)37-48-33
28 | Коммутационное оборудование | Коммутационное оборудование |  | Конкурентная процедура закупки | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | Гайсин А.Р. (8552) 55-16-18
29 | Светильники светодиодные | Светильники светодиодные | шт. | Конкурентная процедура закупки | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | Гудовских А.Е. (88552)37-37-87 (6-91-94)
30 | Услуги по монтажу технологических ворот №7,8 корпуса 504 | Услуги по монтажу технологических ворот №7,8 корпуса 504 | шт | Конкурентная процедура закупки | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Карамов А.Н. (8552) 37-48-34
31 | Полки для стеллажей | Полки для стеллажей | шт. | Конкурентная процедура закупки | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Хисьмятова Ю.В. (8552) 37-21-64
32 | предоставление услуги по ремонту оборудования согласно затраченному времени выраженному в нормо часах | ремонт оборудования | н/ч | Конкурентная процедура закупки | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | Карамов А.Н. (8552) 37-48-34
33 | ТО и ремонт механизированных складов корпуса 505 (Автоцентр КАМАЗ) | ТО и ремонт механизированных складов | шт | Конкурентная процедура закупки | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | Карамов А.Н. (8552) 37-48-34
34 | Техническое обслуживание клапанов противопожарных корпуса 504. | Техническое обслуживание клапанов противопожарных корпуса 504. | шт | Конкурентная процедура закупки | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | Шайхулов И.Ш. (8552) 37-48-29